## 附件

## 2025年东莞市社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）及2024年激励评审服务项目用户需求

一、项目概况

根据《东莞市社会组织发展扶持专项资金管理办法》（东府办〔2020〕37号）（以下简称“管理办法”）规定，由东莞市社会组织事务中心委托第三方专业机构承接2025资助项目（活动）评审和2023激励资助认定工作。

二、2025年社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）评审工作

（一）服务目标

保障2025年社会组织发展扶持专项资金资助项目（活动）资助评审工作客观、公正、科学地进行，择优评审出拟资助项目（活动）。

（二）服务内容

1.制定评审标准及流程。根据管理办法有关规定制定项目（活动）评审方案，包括评审工作流程图、评审指标体系、初审逻辑校验表、评分表、统计表等配套工具，提交评审委员会确认后，报市民政局审核确定。

2.组建评审专家小组。在评完委员会的指导下，组建评审专家小组。评审专家小组由专家学者、社会组织代表、会计师等组成，成员5至7人（至少含一名财务或审计人员），按管理办法第十二条规定的主要职责内容对申请项目（活动）进行评审。

- 3.审查申请材料。在评审委员会的统筹下，按规定受理申请材料，形成项目（活动）信息表，并按项目（活动）类别进行整理，对申请材料的完整性、真实性进行审查，审查无误后将申请材料及相关资料分送市相关单位进行资助资格审查。

- 4.预算审核工作。组织会计师对申请项目（活动）的预算进行审核，并出具针对项目预算的核对报告。

- 5.协助筹备评审工作会议。负责评审工作会议前期筹备，包括资料打印、物料购置、场地布置等工作；组织召开评审工作会议，并根据专家评审结果出具评审报告，拟定资助名单，报评审委员会审核无误后，报市民政局审核确定。

- 6.完成东莞市民政局、东莞市社会组织事务中心交办的与社会组织项目（活动）资助评审有关的其他工作。

三、2024年东莞市社会组织激励资助评审工作

（一）服务目标

- 保障2024年东莞市社会组织激励资助评审工作客观、公正、科学地进行，择优评审出拟奖励的社会组织。

（二）服务内容

- 1.制定资助认定条件。根据管理办法有关规定出具具体的激励资助认定条件，并提交评审委员会确认。

- 2.收集申请材料，并对申请材料的完整性、真实性及申报单位的资格进行初步审核。

- 3.出具认定报告，提供拟资助名单。出具激励资助初步认定报告，提供拟激励资助的名单，经评审委员会审核确定后，报市民政局审定。

- 4.完成东莞市民政局、东莞市社会组织事务中心交办的与社会组织激励资助评审有关的其他工作。

四、项目安全管理措施要求

- 1.按照合同要求完成服务和承担相应责任，严格履行保密义务，不得透露在评审工作中获得的所有项目（活动）信息以及评审工作情况。

- 2.确保所有项目（活动）数据和资料的安全性，保证不被非授权使用，或者非授权使用他人知识产权。

- 3.签订合同前，应确定评审工作总体规划、实施计划、人员分工表、财务预算报表、进度控制方案等，并严格按计划执行。

- 4.应建立项目（活动）资助、激励资助评审风险管理机制，具有及时处理评审过程中突发事件的能力和策略，确保评审工作如期完成。

- 5.自签订合同之日起，定期向东莞市社会组织事务中心书面报告评审工作筹备及评审工作实施进展情况，并接受监督，及时根据市社会组织事务中心反馈完善评审工作。

五、项目文档管理措施要求

- 妥善保管项目（活动）和激励资助申请、评审过程中生成的各种资料文档。评审工作结束阶段，将所有产出提交至东莞市社会组织事务中心。

六、服务人员要求

- 1.第三方专业机构具有1年或以上同类服务经历（需提供有关业绩合同），投入本项目的人员需具备相应的社会公共服务项目绩效评估、社会公共服务项目评审或督导相关经验。

- 2.团队必须有明确的人员职责分工，人员一旦确定，原则上不作调整，如需调整，必须向东莞市社会组织事务中心提出书面申请。

- 3.第三方专业机构必须具备独立法人资格，能独立承担民事责任能力，且没有受过行政机关处罚，财务制度健全且商誉良好，具备开展本项工作所必须的人力、设施设备和专业服务能力。

七、服务周期

- 自签订合同之日起至2025年4月30日止。

- 八、报价要求

本项目经费包含项目实施过程中的应预见和不可预见费用等一切完成本项目的费用。

- 九、项目资金及付款方式

- （一）本项目预算资金为12万元；

- （二）付款方式：

- 1.签订合同后，支付合同金额的50%；项目全部完成并经验收合格后，支付剩余资金；

- 2.本项目为专项经费，如因政策的影响，拨款未能及时到位，服务机构不得以此为由而不履行本项目规定服务内容。